## ProjectTeam
Name | GitHub Alias
Omar Besic | besio1 | Scrum-Master | Im Sprint 1
Musab Elkour | elkom1 | developer
Guillaume Fricker | fricg2 | developer | Im Sprint 3
Mirjam Kaufmann | kaufm5 | developer | Im Sprint 2
Thierry Schmidt | schmt5 | developer
Michelle Stähli | stahm2 | developer | Im Sprint 3

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
0 | Aufsetzen | Grundgerüst der Klassen erstellen | high | 1 | no update needed | 1 | completed
1 | App öffnen | Wenn ich die App öffne, erscheinen vier leere PIN-Felder | high | 12 |  |  | waiting
2 | PIN korrekt eingegeben | Wenn ich die korrekte PIN eingebe, gelange ich auf die Main-View. | middle | 6 |  |  | waiting
3 | PIN inkorrekt eingegeben | Wenn ich die falsche PIN eingebe, erscheint eine "falsche PIN" Benachrichtigung | middle | 6 |  |  | waiting
4 | Main-View: aktuelle Gefühlslage angeben | In der Main-View kann ich meine aktuelle Gefühlslage angeben | high | 16 |  |  | in progress
5 | Main-View: Diary ausfüllen | In der Main-View kann ich das Diary ausfüllen | high | 4 |  |  | completed
6 | Main-View: Chat starten | In der Main-View kann ich den Chat starten | high | 8 |  |  | waiting
7 | Main-View: Notrufummer der dargebotenen Hand anrufen | In der Main-View kann ich direkt mit der dargebotenen Hand verbunden werden | low | 4 |  |  | waiting
8 | Main View: Menü wählen | In der Main-View kann ich das Menüfeld anwählen und habe vier Optionen: Main-View Statistik, Tagebuch, Reminder, Med. Info, Depression - Wiki | high | 6 |  |  | in processing
9 | Statistik-View: First look | Ich sehe hier die Statistik meiner täglichen Gefühlslagen anhand der eingegeben Smile's in der Main-View, ohne dass ich zusätzlich etwas machen muss. Wie in der Main-View, kann ich die Notfallnummer oder den Chat wählen | high | 8 |  |  | in processing
10 | Statistik-View: Wechsel zwischen Monats- und Wochenstatistik | Ich kann wechseln zwischen Monatsstatistik und Wochenstatistik. | middle | 6 |  |  | in processing
11 | Statistik-View: Notfallnummer oder Chat auswählen | Aus der Statistik-View heraus, kann ich die Notfallnummer der dargebotenen Hand oder den Chat öffnen | middle | 4 |  |  | in processing
12 | Statistik-View: Menü wählen | Aus der Statistik-View heraus, kann ich die Menüliste anwählen und in ein anderes Menü navigieren. | high | 4 |  |  | in processing
13 | Tagebuch-View: Tagebucheintrag erfassen und speichern | Ich kann einen Tagebucheintrag verfassen und diesen abspeichern. | high | 8 |  |  | in processing
14 | Tagebuch-View: Notfallnummer oder Chat auswählen | Aus der Tagebuch-View heraus, kann ich die Notfallnummer der dargebotenen Hand oder den Chat öffnen | middle | 4 |  |  | waiting
15 | Tagebuch-View: Menü wählen | Aus der Tagebuch-View heraus, kann ich die Menüliste anwählen und in ein anderes Menü navigieren. | high | 2 |  |  | waiting
16 | Reminder-View: Alarm für Medikamente | Ich kann einen Larm für Medikamente setzen. Ich kann definieren welches Medikament ich nehmen muss und zu welcher Zeit der Alarm ausgelöst werden soll. Den erfassten Alarm kann ich abspeichern. | high | 8 |  |  | waiting
17 | Reminder-View: Notfallnummer oder Chat auswählen | Aus der Reminder-View heraus, kann ich die Notfallnummer der dargebotenen Hand oder den Chat öffnen | middle | 4 |  |  | waiting
18 | Reminder-View: Menü wählen | Aus der Reminder-View heraus, kann ich die Menüliste anwählen und in ein anderes Menü navigieren | high | 4 |  |  | waiting
19 | Depression-Wiki-View: Namensuche | Wenn ich meinen Medikamentennamen in die Suchleiste eintippe, erhalte ich informationen über mein Medikament. | middle | 8 |  |  | waiting
20 | Depression-Wiki-View: Notfallnummer oder Chat auswählen | Aus der Depression-Wiki-View heraus, kann ich die Notfallnummer der dargebotenen Hand oder den Chat öffnen | middle | 4 |  |  | waiting
21 | Depression-Wiki-View: Menü anwählen | Aus der Depression-Wiki-View heraus, kann ich die Menüliste anwählen und in ein anderes Menü navigieren | high | 4 |  |  | waiting
22 | Einstellungen-View: User-Name angeben | Ich kann meinen Usernamen für die App eingeben | middle | 6 |  |  | waiting
23 | Einstellungen-View: Geburtsdatum angeben | Ich kann mein Geburtsdatum angeben | low | 4 |  |  | waiting
24 | Einstellungen-View: PIN ändern | Ich kann meine PIN ändern | high | 4 |  |  | waiting
25 | Einstellungen-View: Sprache wählen | Ich kann die Sprache der App zwischen Englisch, Französisch, Italienisch und Deutsch ändern | low | 8 |  |  | waiting
26 | Chat-View: View vorhanden | Die View für den Chat ist vorhanden, aber ohne Funktionen | high | 4 |  |  | waiting
| TOTAL h EFFECTIVE |  |  | 157
(180 -(9h + 12h)) (da fricg2 während 2 Sprints abwesend)
| TOTAL h REQUIRED |  |  | 180
73
74
75
76
77
78
79
80

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
0 | 1 | Aufsetzen | Aufsetzen des Grundgerüstes | Eclipse | alle | alle | high | 1 | no update needed | 1 | completed
1 | 1 | First Step | Webapplikaton soll auf dem Localhost gestartet werden können. | Server, subsystem: App | besio1 | stahm2 | high | 2 | no update needed | 1 | completed
2 | 1 | View: MainView Diary Entry | Main View soll aufgebaut werden mit: Feelingparameter, Titel, Textboxt, Menu, Bestätigungsbutton, SOS-Button, Chat-Button. Rudimentäre Anzeige auf Localhost. Ohne Funktionen und teilweise responsive | UI Framework Vaadin | besio1 | stahm2 | high | 6 | 9 | 9 | completed
3 | 1 | View: Chat | grober aufbau mit Eingabetextfeld, SendButton, AttachmentButton, SOSButton und MenuButton | UI Framework Vaadin | stahm2 | schmt5 | high | 2 | no update needed | 2 | completed
4 | 1 | View: Diary | RefreshButton, newEntryButton, ChatButton, SOSButton, MenuButton | UI Framework Vaadin | stahm2 | kaufm5 | high | 4 | no update needed | 4 | completed
5 | 1 | View: Menu | Menu mit den auswählbaren Views Gefühlsagen, Tagebuch, Statistik, Reminder, MedInf, DefinitionDepression, Einstellungen + SOSButton und ChatButton. Zusätzlich Möglichkeit dass man auf die Views Gefühlslage, Tagebuch, Statistik, SOS, Chat | UI Framework Vaadin | kaufm5 | stahm2 | high | 4 | 5 | 5 | completed
6 | 1 | View: Report | Vom Menu aus gelangt man in die Statistik View durch Navigator Verbindung. Die Statistik View ist nur auf Design begrenzt, v.g Prototype 9.1. Anzeige der Feeling Parameter noch nicht enthalten | UI Framework Vaadin | elkom1 | besio1 | high | 4 | no update needed | 4 | completed
7 | 1 | View: SOS | Anzeigen einer rudimentären View mit MenuButton und ChatButton | UI Framework Vaadin | stahm2 | kaufm5 | high | 2 | no update needed | 2 | completed
|  | Views | Erstellen der URL für die einzelnen Views | UI Framework Vaadin | elkom1 |  |  | 2 | no update needed | 2 | completed
8 | 1 | Interface: Mood, SperoView, SperoViewListener | Definieren und mit den View-Klassen verbinden | - | elkom1 | besio1 | high | 2 | no update needed | 2 | completed
9 | 1 | Model: Diary | searchMethode createMethode deleteMethode | - | schmt5 | kaufm5 | high | 4 | no update needed | 4 | completed
10 | 1 | Model: DiaryEntry | getter und setter für alle Attribute: Tags, Attachments, Titel, Text | - | kaufm5 | schmt5 | high | 4 | no update needed | 4 | completed
|  | MainPresenter | Erstellen des MainPresenters mit den Buttons |  | elkom1 | schmt5 | high | 2 | no update needed | 2 | completed
12 | 1 | MainPresenter | MainPresenter und DiaryPresenter mit Model verlinken | - | schmt5 | elkom1 | high | 4 | no update needed | 4 | completed
13 | 1 | DiaryPresenter | Erstellen des Diarypresenters mit den Button verknüpfungen. Anzeige des vom Anwender kreierten DiaryEntry | - | schmt5 | besio1 | high | 2 | no update needed | 2 | completed
14 | 1 | DiaryPresenter und ChatPresenter und SOSPresenter | Erstellen und Verknüpfungen der Buttons in den Views | - | stahm2 | besio1 | high | 2 | 1 | 1 | completed
15 | 1 | MenuPresenter | Erstellen und Veknüpfungen der Buttons in den Views | - | kaufm5 | besio1 | high | 2 | no update needed | 2 | completed
|  |  | Wir rechnen mit 9 Stunden à 5 Personen, da fricg2 im Militär. Je nach Möglichkeit werden wir ihm einzelne Aufgaben zuteilen. Doch im allgemeinen ist er in der Zeitplanung nicht einbezogen, da Scrum nicht dafür ausgelegt ist. Scrum-Master im 1. Sprint ist besio1 |  |  |  | Summe: | 49 | Summe: | 51
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
16 | 2 | Datenbank | Datenbank auf Server erstellen und Connection mit JDBC herstellen | Server | besio1 | schmt5 | high | 4 | 6 | 6 | completed
17 | 2 | Datenbank | DiaryEntry in die Datenbank speichern | Server | schmt5 | besio1 | high | 8 | 10 | 10 | completed
18 | 2 | Datenbank | Die Datenbank auslesen (damit es in der Diary View angezeigt wird) INFO: wurde durch schmt5 committed da diverse Probleme bei commit bei besio1 | Server | besio1 | schmt5 | high | 8 | no update needed | 8 | completed
19 | 2 | Einstellungen | Einstellungen erstellen: Pin, Farbe, Chat (hiding); View, Presenter, Model | - | kaufm5 | stahm2 | high | 6 | no update needed | 6 | completed
20 | 2 | PIN | Startseite PIN erstellen (gesperrte Seite); View, Presenter, Model | - | kaufm5 | stahm2 | high | 6 | no update needed | 6 | completed
21 | 2 | MedInfo | Informationen zur Medikation mit Verknüpfung: Model, View, Presenter | Kompendium API | elkom1 | fricg1 | high | 4 | 6 | 6 | completed
22 | 2 | MedInfo | Informationen zur Medikation mit Verknüpfung: Model, View, Presenter | Kompendium API | schmt5 | fricg1 | high | 4 | 2 | 2 | completed
23 | 2 | Definition Depression | Definition Depression; Model, View, Presenter | - | elkom1 | fricg1 | high | 8 | 6 | 6 | completed
24 | 2 | Reminder | Reminder; Model, View, Presenter - View komplett, Presenter komplett, Model: Grundfunktionen implementiert | - | stahm2 | kaufm5 | high | 12 | no update needed | 12 | completed part 1
25 | 2 | Chat | Chat; Model, View, Presenter | Sockets | fricg1 | elkom1 | high | 12 | no update needed | 12 | completed
|  |  | Wir rechnen mit 12 Stunden à 6 Personen. Scrum-Master im 2. Sprint ist kaufm5. |  |  |  | Summe: | 72 | Summe: | 74
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
26 | 3 | Reminder | in Datenbank | Datenbank | stahm2 | kaufm5 | high | 4 | cancelled | 0 (sick) | cancelled
27 | 3 | Reminder | in View, mehrere sind auswählbar, Model: Zeit | - | stahm2 | schmt5 | high | 2 | cancelled | 0 (sick) | cancelled
28 | 3 | Menu | Menu als Dropdown erstellen | Vaadin Framework | besio1 | fricg2 | high | 2 | 4 | 4 | completed
29 | 3 | SuperView | Buttons Chat, Menu, Sos in Superklasse tun, und die Vererbung an alle Klassen machen | - | fricg2 | besio1 | high | 2 | no update needed | 2 | completed
30 | 3 | MainView und 2 zusätzliche Views | CSS anwenden | CSS | besio1 | stahm2 | high | 2 | no update needed | 2 | partially completed
31 | 3 | PIN | verschiedene PIN Klassen verbessern |  | kaufm5 | stahm2 | high | 4 | no update needed | 4 | completed
32 | 3 | MedInf | Medikamente als Liste in DB und Aufrufmöglichkeiten | - | schmt5 | kaufm5 | high | 6 | 2 | 2 | completed
33 | 3 | alle Klassen | CodeReview, kommentieren, exceptions | - | besio1 | fricg2 | high | 2 | no update needed | 2 | completed
34 | 3 | alle Klassen | CodeReview, kommentieren, exceptions | - | stahm2 | besio1 | high | 2 | cancelled | 0 (sick) | cancelled
35 | 3 | alle Klassen | CodeReview, kommentieren, exceptions | - | schmt5 | kaufm5 | high | 2 | 3 | 3 | completed
36 | 3 | alle Klassen | CodeReview, kommentieren, exceptions | - | fricg | stahm2 | high | 2 | no update needed | 2 | completed
37 | 3 | alle Klassen | CodeReview, kommentieren, exceptions | - | elkom1 | schmt5 | high | 2 | 3 | 3 | completed
38 | 3 | alle Klassen | CodeReview, kommentieren, exceptions | - | kaufm5 | fricg2 | high | 2 | 3 | 3 | completed
39 | 3 | verschiedene Klassen | Junit Test schreiben für verschiedenen Klassen | - | besio1 | stahm2 | high | 2 | no update needed | 2 | completed
40 | 3 | verschiedene Klassen | Junit Test schreiben für verschiedenen Klassen | - | stahm2 | elkom1 | high | 2 | cancelled | 0 (sick) | cancelled
41 | 3 | verschiedene Klassen | Junit Test schreiben für verschiedenen Klassen | - | schmt5 | kaufm5 | high | 2 | no update needed | 2 | completed
42 | 3 | verschiedene Klassen | Junit Test schreiben für verschiedenen Klassen | - | fricg2 | schmt5 | high | 2 | no update needed | 2 | completed
43 | 3 | verschiedene Klassen | Junit Test schreiben für verschiedenen Klassen | - | elkom1 | fricg2 | high | 2 | no update needed | 2 | completed
44 | 3 | verschiedene Klassen | Junit Test schreiben für verschiedenen Klassen | - | kaufm5 | elkom1 | high | 2 | no update needed | 2 | completed
45 | 3 | Chat | Implementation client-client Verbindung der Chat-Funktion mit Datenbankanbindung | Websockets, Persistence, Broadcaster | fricg2 | elkom1 | high | 6 | no update needed | 6 | completed
46 | 3 | MedInf | Medikamente als Liste in DB und Aufrufmöglichkeiten | - | elkom1 | besio1 | high | 5 | 6 | 6 | completed
|  |  | Wir rechnen mit 9 Stunden à 6 Personen. Scrum-Master im 3. Sprint ist stahm2. |  |  |  | Summe: | 57 | Summe: | 49

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources | Tage | Ideal Burndown | Remaining effort
1 | 2017-11-21 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 |  | 4 | 8 | 16 | 4 | 2 | 8 | 4
|  |  |  | 1 | 42.7143 | 0 | 46 | 42 | 34 | 18 | 14 | 12 | 4 | 0
|  |  |  | 2 | 39.4286 | 0
|  |  |  | 3 | 36.1429 | 0
|  |  |  | 4 | 32.8571 | 0
|  |  |  | 5 | 29.5714 | 0
|  |  |  | 6 | 26.2857 | 0
|  |  |  | 7 | 23 | 0
|  |  |  | 8 | 19.7143 | 0
|  |  |  | 9 | 16.4286 | 0
|  |  |  | 10 | 13.1429 | 0
|  |  |  | 11 | 9.8571 | 0
|  |  |  | 12 | 6.5714 | 0
|  |  |  | 13 | 3.2857 | 0
|  |  |  | 14 | 0 | 0