## ProjectTeam
Name | GitHub Alias
Omar Besic | besio1 | Scrum-Master
Musab Elkour | elkom1 | developer
Guillaume Fricker | fricg2 | developer
Mirjam Kaufmann | kaufm5 | developer
Thierry Schmidt | schmt5 | developer
Michelle Stähli | stahm2 | developer

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | App öffnen | Wenn ich die App öffne, erscheinen vier leere PIN-Felder | high | 12 |  |  | waiting
2 | PIN korrekt eingegeben | Wenn ich die korrekte PIN eingebe, gelange ich auf die Main-View. | middle | to be discussed in group |  |  | waiting
3 | PIN inkorrekt eingegeben | Wenn ich die falsche PIN eingebe, erscheint eine "falsche PIN" Benachrichtigung | middle | to be discussed in group |  |  | waiting
4 | Main-View: aktuelle Gefühlslage angeben | In der Main-View kann ich meine aktuelle Gefühlslage angeben | high | 16 |  |  | waiting
5 | Main-View: Diary ausfüllen | In der Main-View kann ich das Diary ausfüllen | high | 4 |  |  | waiting
6 | Main-View: Chat starten | In der Main-View kann ich den Chat starten | high | to be discussed in group |  |  | waiting
7 | Main-View: Notrufummer der dargebotenen Hand anrufen | In der Main-View kann ich direkt mit der dargebotenen Hand verbunden werden | low | to be discussed in group |  |  | waiting
8 | Main View: Menü wählen | In der Main-View kann ich das Menüfeld anwählen und habe vier Optionen: Main-View Statistik, Tagebuch, Reminder, Med. Info, Depression - Wiki | high | 6 |  |  | waiting
9 | Statistik-View: First look | Ich sehe hier die Statistik meiner täglichen Gefühlslagen anhand der eingegeben Smile's in der Main-View, ohne dass ich zusätzlich etwas machen muss. Wie in der Main-View, kann ich die Notfallnummer oder den Chat wählen | high | 8 |  |  | waiting
10 | Statistik-View: Wechsel zwischen Monats- und Wochenstatistik | Ich kann wechseln zwischen Monatsstatistik und Wochenstatistik. | middle | to be discussed in group |  |  | waiting
11 | Statistik-View: Notfallnummer oder Chat auswählen | Aus der Statistik-View heraus, kann ich die Notfallnummer der dargebotenen Hand oder den Chat öffnen | middle | to be discussed in group |  |  | waiting
12 | Statistik-View: Menü wählen | Aus der Statistik-View heraus, kann ich die Menüliste anwählen und in ein anderes Menü navigieren. | high | to be discussed in group |  |  | waiting
13 | Tagebuch-View: Tagebucheintrag erfassen und speichern | Ich kann einen Tagebucheintrag verfassen und diesen abspeichern. | high | to be discussed in group |  |  | waiting
14 | Tagebuch-View: Notfallnummer oder Chat auswählen | Aus der Tagebuch-View heraus, kann ich die Notfallnummer der dargebotenen Hand oder den Chat öffnen | middle | to be discussed in group |  |  | waiting
15 | Tagebuch-View: Menü wählen | Aus der Tagebuch-View heraus, kann ich die Menüliste anwählen und in ein anderes Menü navigieren. | high | to be discussed in group |  |  | waiting
16 | Reminder-View: Alarm für Medikamente | Ich kann einen Larm für Medikamente setzen. Ich kann definieren welches Medikament ich nehmen muss und zu welcher Zeit der Alarm ausgelöst werden soll. Den erfassten Alarm kann ich abspeichern. | high | to be discussed in group |  |  | waiting
17 | Reminder-View: Notfallnummer oder Chat auswählen | Aus der Reminder-View heraus, kann ich die Notfallnummer der dargebotenen Hand oder den Chat öffnen | middle | to be discussed in group |  |  | waiting
18 | Reminder-View: Menü wählen | Aus der Reminder-View heraus, kann ich die Menüliste anwählen und in ein anderes Menü navigieren | high | to be discussed in group |  |  | waiting
19 | Depression-Wiki-View: Namensuche | Wenn ich meinen Medikamentennamen in die Suchleiste eintippe, erhalte ich informationen über mein Medikament. | middle | to be discussed in group |  |  | waiting
20 | Depression-Wiki-View: Notfallnummer oder Chat auswählen | Aus der Depression-Wiki-View heraus, kann ich die Notfallnummer der dargebotenen Hand oder den Chat öffnen | middle | to be discussed in group |  |  | waiting
21 | Depression-Wiki-View: Menü anwählen | Aus der Depression-Wiki-View heraus, kann ich die Menüliste anwählen und in ein anderes Menü navigieren | high | to be discussed in group |  |  | waiting
22 | Einstellungen-View: User-Name angeben | Ich kann meinen Usernamen für die App eingeben | middle | to be discussed in group |  |  | waiting
23 | Einstellungen-View: Geburtsdatum angeben | Ich kann mein Geburtsdatum angeben | low | to be discussed in group |  |  | waiting
24 | Einstellungen-View: PIN ändern | Ich kann meine PIN ändern | high | to be discussed in group |  |  | waiting
25 | Einstellungen-View: Sprache wählen | Ich kann die Sprache der App zwischen Englisch, Französisch, Italienisch und Deutsch ändern | low | to be discussed in group |  |  | waiting
26 | Chat-View: View vorhanden | Die View für den Chat ist vorhanden, aber ohne Funktionen | high | to be discussed in group |  |  | waiting
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 1 | First Step | Webapplikaton soll auf dem Localhost gestartet werden können. Anzeige eines TextFields mit "Spero". | Server, subsystem: App | besio1 |  | high | 4
1.2 | 1 | Main View: Feeling Parameter | Main View soll Feelingparameter anzeigen. v.g Prototype Funktionen ist nicht vorhanden. | UI Framework Vaadin |  |  | high | 4
1.3 | 1 | Main View: Text Box | Main View soll Textbox anzeigen. v.g Prototype Funktionen ist nicht vorhanden. |  |  |  | high | 2
1.4 | 1 | Main View: Buttons | Main View soll Button "SOS" sowie Button "Chat" anzeigen. Funktion nicht vorhanden |  |  |  | low | 2
4.1 | 1 | Model: Diary und Diary Entry | Diary sowie Diary Entry soll implementiert werden nach Klassen Diagram (Methoden sind leer) | Diary, Diary Enrry |  |  | high | 8
4.2 | 1 | Model: Funktion Feeling Parameter | Methoden für Feeling Parameter übergabe soll implementiert werden |  |  |  | high | 8
5.1 | 1 | Diary Text | Zusätzlich zum Feeling Parameter beim Diary Entry soll es nun die Möglichkeit geben, ein Text hinzu zufügen. | Diary, Diary Enrry |  |  | medium | 4
8.1 | 1 | Menu View: Icon | Die Main View hat ein Menu (Hamburger Icon). | UI Framework Vaadin |  |  | high | 1
8.2 | 1 | Menu View | Im Menu stehen die folgenden nicht funktionierende Verknüpfungen: Main-View Statistik, Tagebuch, Reminder, Med. Info, Depression - Wiki | UI Framework Vaadin |  |  | high | 1
8.3 | 1 | Menu - Diary Entry | Über das Menu kann man ein einen neuen Diary Entry erstellen (eingeschränkte Funktion, v.g ID 5 | UI Framework Vaadin, Diary, Diary Entry |  |  | low | 4
9.1 | 1 | Statistik View | Vom Menu aus gelangt man in die Statistik View. Die Statistik View ist Design, v.g Prototype 9.1. Anzeige der Feeling Parameter noch nicht enthalten | UI Framework Vaadin, Report |  |  | high | 8
|  |  | Wir rechnen mit 9 Stunden à 5 Personen, da fricg2 im Militär. Je nach Möglichkeit werden wir ihm einzelne Aufgaben zuteilen. Doch im allgemeinen ist er in der Zeitplanung nicht einbezogen, da Scrum nicht dafür ausgelegt ist. |  |  |  | Summe: | 46

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources | Tage | Ideal Burndown | Remaining effort
1 | 2017-11-21 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 |  | 4 | 8 | 16 | 4 | 2 | 8 | 4
|  |  |  | 1 | 42.7143 | 0 | 46 | 42 | 34 | 18 | 14 | 12 | 4 | 0
|  |  |  | 2 | 39.4286 | 0
|  |  |  | 3 | 36.1429 | 0
|  |  |  | 4 | 32.8571 | 0
|  |  |  | 5 | 29.5714 | 0
|  |  |  | 6 | 26.2857 | 0
|  |  |  | 7 | 23 | 0
|  |  |  | 8 | 19.7143 | 0
|  |  |  | 9 | 16.4286 | 0
|  |  |  | 10 | 13.1429 | 0
|  |  |  | 11 | 9.8571 | 0
|  |  |  | 12 | 6.5714 | 0
|  |  |  | 13 | 3.2857 | 0
|  |  |  | 14 | 0 | 0